## Test Report
Test Report
검사날자 | 우선순위 | 오유명 | 화면명 | 재현하기 위한 조작 | OS/Browser | 수정권고 | 검사자 | 수정날자 | 수정자 | 비고
2018-02-12 | H | 사용자등록시 email중복처리 | 사용자등록 | 이미 등록된 email로 등록하면 아무런 오유통보도 없이 실패함 | Win7 / Google Chrome | email중복성을 검사하고 이미 존재하는경우 통보문을 현시할것 |  | 2018-02-15 | RGM
2018-02-12 | H | 관리자 아이디/암호 하드코딩됨 | 사용자가입 | admin@quiz.com/admin 으로 가입할수있는데 이 정보는 하드코딩되였으므로 보안상 문제있음. |  | 사용자등록시 admin@quiz.com 라는 email을 사용할수도 있으므로 하드코딩된 부분은 삭제할것 |  | 2018-02-15 | RGM
2018-02-12 | H | 관리자의 승인을 기다리는 사용자에대하여 가입실패메세지가 옳지않음 | 사용자가입 | 등록후 가입을 시도 |  | 관리자의 승인을 기다리는 상태이므로 해당한 옳은 통보문을 뛰울것. |  | 2018-02-14 | RGM
2018-02-12 | M | 그라프자료가 의미없음 | Dashboard |  |  | 현재는 보여주지 말것 |  | 2018-02-14 |  | 보여주지 않음.
2018-02-12 | L | 화면절환효과 | 모두 |  |  | 현재 Slide Up형식으로 화면이 절환되는데 그러한 효과를 없앨것 |  | 2018-02-14 | RGM
2018-02-12 | H | List들의 선택/비선택 상태가 시각적으로 알리지않음 |  | Quiz 목록에서 행을 선택한다. 안되였을때와 비교하여본다 |  | 선택된 경우 배경색을 전혀 다르게 주든가, 아니면 행의 맨앞에 선택되였음을 알리는 Check 아이콘을 CSS를 리용하여 않히든가 하여 선택/비선택 상태가 뚜렷이 알리도록 할것 |  | 2018-02-14 | SGI
2018-02-12 | H | List의 항목선택색갈의 의미??? |  | Quiz 목록에서 행을 한번 클릭하면 연청색으로 되는데 이때 Preview 나 Edit 단추를 누루면 행을 선택하라는 오유통보가 뜬다 |  | 각이한 상태들에 대한 색갈을 정확히 결정하여 줄것. 현재는 선택된 행에대한 식별만 정확하면 되므로 기타상태는 없앨것 |  | 2018-02-14 | RGM
2018-02-12 | M | Excersize 와 Preview 단추의 기능상 차이는? | Quiz 리스트 |  |  | 2 단추의 기능상 차이는 무엇인지? Excersize단추는 불필요해 보임. |  | 2018-02-14 | RGM | Exercise는 해당 지적한 문제류형의 작성된 모든 문제들을 련속으로 련습을 해볼수 있고 Preview는 Teacher가 해당 문제만 시험을 쳐보기 위한것임. 만일 해당 류형에 문제가 하나이라면 두 단추의 기능이 동일하게 됩니다. 메뉴에서 Manage/Exercise는 현재 련습을 해서 보관된 목록들이 현시됩니다.
2018-02-12 | H | "련습장추가" 요구사항이 구현되지않았음 |  |  |  | 현재 Excersize 메뉴를 누르면 련습리력목록이 현시되는데, 전에 조국에서 언급한 기능사항으로 구현할것. 반복해서 말하면 련습장은 한개 개별적 페지로써 맨 웃준위에 련습하려는 Quiz류형들이 있으며, 선택된 류형의 quiz모두가 차례차례 제시되는 일종의 시험장페지이다. (스크린쇼트를 참고할것)
2018-02-12 | M | Listen & Select an Answer 에서 후보자목록에 기정으로 빈항이 하나 들어있음 | Quiz 창조화면 |  |  | 후보자목록이 비여있어야 함 |  | 2018-02-14
2018-02-12 | H | Quiz창조가 전반적으로 잘 동작 안함 | Quiz창조 | 어떤때는 되고 어떤때는 Validation Fail 이라는 메세지가 나오면, 또 대체적으로 파일압로드가 동작안함 |  | 수정바람 |  | 2018-02-14
2018-02-12 | H | Test창조가 안됨 | Test창조 | 모든 자료를 넣었음에도 Add Quiz Config Info라는 통보가 나오면서 동작 안함 |  | 수정바람
2018-02-12 | L | 언어절환 |  |  |  | 언어절환이 어떻게 동작하는지, 번역문을 어디에 어떤방식으로 추가하게 하였는지 확인바람 |  | 2018-02-15 | SGI | public\assets\i18n 등록부안에 en/zh 라는 json화일이 존재함.
2018-02-12 | M | 사용자 암호설정 | 사용자목록 | 해당 사용자행을 선택하고 Edit를 눌렀을때 암호를 설정하는 부분이 없음 |  | 암호수정기능이 있어야 함 |  | 2018-02-14 |  | 암호초기화로 처리하였음.
2018-02-12 | H | Quiz 창조 실패 |  | 한번 로그인 한후, 한참후에 다시 싸이트를 방문하면 자동적으로 로그인 되는데 이때 Quiz를 창조하려고 하면 오유발생 |  | 수정바람
2018-02-12 | M | Dropzone에서 여러파일 선택가능 | Quiz창조 | 음성파일을 여러개 선택할수 있음 |  | 1개로 제한할것. (Dropzone config를 참조할것) |  | 2018-02-14
2018-02-13 | H | Dropzone에서 음성화일의 다중upload가 안되는 오유 | Quiz창조/수정 Reading/Retelling lecture | 음성화일을 다중으로 선택할수 있음 |  | config를 수정하여 다중/단일을 조종할수 있도록 할것 |  | 2018-02-13 | SGI
2018-02-14 | L | 화면너비 767px미만에서 로그인 화면의 너비가 너무 작게 나오는 오유 | 로그인 | 브라우저를 줄여 너비를 작게 한다 |  | col-lg-6 col-md-10 col-xs-12 col-sm-12을 적용할것 | STZ | 2018-02-14 | SGI
2018-02-14 | H | 문제의 추가시 류형절환이 안되는 오유 | 문제추가 Manage/Quiz | 문제를 련속적으로 Add하면서 류형절환을 진행한다. |  |  | STZ | 2018-02-14 | SGI
2018-02-14 | H | 문제를 련속 추가할때 류형을 보관하지 못하고 초기화하는 문제 | 문제추가 Manage/Quiz | 문제를 련속적으로 Add해본다. |  | 같은 류형의 문제를 계속해서 추가하는 경우가 많을것이므로 선택되였던 문제류형을 기정으로 현시해줄것 | STZ | 2018-02-14 | SGI
2018-02-14 | H | 보관된 문제를 편집할때 문제목록과 해답목록의 option들이 같이 선택되는 문제 | 문제편집 Manage/Quiz | Select를 리용하는 문제들을 Edit해본다 |  | 문제목록은 선택이 되지 않도록 수정할것 | STZ | 2018-02-14 | SGI
2018-02-14 | H | Listening/Listen and Type Words 문제시험에서 시험이 끝났는데도 편집창이 능동이 되고있는 오유 | 시험 Manage/Quiz | Quiz list에서 해당 류형에 대한 Exercise, Preview를 해본다. |  |  | STZ | 2018-02-14 | SGI
2018-02-14 | L | Listening/Listen and Click Differ에서 빈칸내용을 입력하고 Enter건을 눌렀을때 Add를 시켜야 한다. | 문제편집 Manage/Quiz | 문제창조하고 Listening/Listen and Click Differ에서 빈칸내용 추가한다. |  |  | SGI | 2018-02-14 | SGI
2018-02-14 | H | Listening/Listen and Click Differ에서 빈칸내용편집칸에 입력한 내용이 list에 갔다와도 남아있는 오유. | 문제창조/편집 Manage/Quiz | Listening/Listen and Click Differ에서 빈칸내용편집칸에 내용을 입력하고 list로 갔다가 온다. |  |  | SGI | 2018-02-14 | SGI
2018-02-14 | H | Listening/Listen and Click Differ의 련습 및 시험에서 시간이 끝났을때도 편집가능한 오유 | 시험 Manage/Quiz | Listening/Listen and Click Differ의 련습 및 시험에서 시간이 끝난다음 마우스로 단어들을 click해본다. |  |  | SGI | 2018-02-14 | SGI
2018-02-14 | H | Listening부류의 문제들의 Preview에서 시험시간이 끝났는데도 음성이 계속 재생되는 오유 | 시험 Manage/Quiz | Listening부류의 문제들을 시험시간이 끝난다음 음성이 정지되는가 확인한다. |  |  | SGI | 2018-02-14 | SGI
2018-02-14 | L | 련습/시험에서 화상의 크기제한이 없다 | 시험 Manage/Quiz | Reading/Read and Multiple Answer와 같은 화상이 들어가는 문제들을 편집할때 크기가 큰 화상들을 삽입한다. |  |  | SGI | 2018-02-14 | SGI
2018-02-14 | H | Reading/Read and Fill in the Blanks의 시험/련습에서 시간이 끝났는데도 단어들의 마우스끌기가 진행되는 오유 | 시험 Manage/Quiz | Reading/Read and Fill in the Blanks의 시험/련습에서 시간이 끝났다음 단어들의 마우스끌기를 해본다 |  |  | SGI | 2018-02-14 | SGI
2018-02-14 | H | Reading/Read and Select Answer의 시험/련습에서 시간이 끝났는데도 select콘트롤들이 능동으로 되는 오유 | 시험 Manage/Quiz | Reading/Read and Select Answer의 시험/련습에서 시간이 끝난 다음 select콘트롤들의 능동상태를 본다 |  |  | SGI | 2018-02-14 | SGI
2018-02-25 | H | 음성이 들어있는 문제를 본후 새문제를 등록하면 insert error메세지가 계속나오는 오유 | 시험 Manage/Quiz | 음성이 들어있는 문제를 본후 새문제를 등록한다 |  |  | STZ | 2018-02-25 | SGI
Note on B4: H: 높음 M: 중간 L: 낮음